## 就业与新徽菜
暖民心行动项目进度情况统计表
全市及县区 | 综合进度指数 | 就业促进行动 | [22 empty] | 新徽菜名徽厨行动
|  | 进度指数 | 青年见习岗位目标任务 | 实际完成 | 目标任务完成进度 | 公益性岗位任务 | 实际完成 | 目标任务完成进度 | 招聘活动任务（场次） | 实际完成 | 目标任务完成进度 | 补贴性职业技能培训任务（人次） | 实际完成 | 目标任务完成进度 | 新增技能人才任务（人） | 实际完成 | 目标任务完成进度 | 农民工职业技能培训（人次） | 实际完成 | 目标任务完成进度 | 充分就业社区创建（个） | 现有社区（个） | 实际完成 | 目标任务完成进度 | 进度指数 | 徽菜师傅技能培训 | 实际完成 | 目标任务完成进度
五河县 | 55.64% | 57.14% | 350 | 370 | 105.7% | 400 | 400 | 100% | 60 | 60 | 100% | 5000 | 2740 | 54.8% | 1500 |  |  | 3250 | 2343 | 72.09% | 9 | 18 | 9 | 100% | 80% | 200 | 230 | #REF!
县区综合进度指数只计算有任务的项目，即每项按照100除项目数计算。

## 老年助餐与健康口腔
暖民心行动项目进度情况统计表
全市及县区 | 老年助餐服务行动 | [6 empty] | 健康口腔行动
| 进度指数 | 城市老年食堂（助餐点）任务数 | 完成数 | 目标任务完成率(%) | 农村老年食堂（助餐点）任务数 | 完成数 | 目标任务完成率（%） | 进度指数 | 新增牙椅数（台） | 实际完成 | 目标任务完成进度（%） | 实施第一恒磨牙窝沟封闭项目的6-9岁儿童比例 | 实施第一恒磨牙窝沟封闭项目的6-9岁儿童目标人数（人） | 目标任务完成人数（人） | 目标任务完成进度（%） | 实际完成比例
五河县 | 26.5% | 1 | 0 | 0% | 38 | 20 | 52.6% | 85.82% | 9 | 13 | 144.4% |  | 5800 | 4800 | 71.64% | 11.46%
备注：1、老年食堂、助餐点已全部选址完成并且已开工建设。
2、省目标任务新增牙椅为70个，市目标任务为72个。实施第一恒磨牙窝沟封闭项目的6-9岁儿童目标人数省定为34900人，市目标任务为34950人。

## 安心托幼
暖民心行动项目进度情况统计表
全市及县区 | 安心托幼行动
| 进度指数 | 新增公办园学位目标任务（个） | 实际完成 | 目标任务完成进度（%） | 新增托位目标任务（个） | 实际完成 | 目标任务完成进度（%） | 示范性托育服务机构目标任务（个） | 实际完成 | 目标任务完成进度（%） | 公立医院托育点 | 实际完成 | 目标任务完成进度（%） | 县级公办独立托育服务机构 | 实际完成 | 目标任务完成进度（%）
五河县3 | 64.38% | 450 | 0 | 0 | 400 | 230 | 57.5% | 1 | 1 | 100% | — |  |  | 1 | 1 | 100%
注：1.省定新增公办园学位任务量1620个，为确保完成工作任务，市教育局在省定任务的基础上结合实际对各县新增公办学位任务指标略有提高，下达至县区的任务数共2610个。
2.公立医院托育点为市一、二、三院。

## 快乐健身与便民停车
暖民心行动项目进度情况统计表
全市及县区 | 快乐健身行动 | [9 empty] | 便民停车行动
| 进度指数 | 居住和行政村小区健身设施维修改造提升和配建数量 | 实际完成 | 目标任务 完成进度（%） | 全年体育项目培训人次(万人次） | 实际完成 | 目标任务 完成进度（%） | 全年参加赛事活动人数（万人次） | 实际完成 | 目标任务 完成进度（%） | 进度指数 | 新增城市停车泊位目标任务数 | 实际完成 | 目标任务 完成进度（%） | 新增公共停车泊位数 | 实际完成 | 目标任务 完成进度（%）
五河县 | 49.85% | 60 | 30 | 50% | 0.9 | 0.41 | 45.56% | 5 | 2.7 | 54%
备注：1、全年体育项目培训人次省定目标为6万人次，市定目标为6.2万人次。
2、

## 放心家政文明菜市老有所学
暖民心行动项目进度情况统计表
全市及县区 | 放心家政行动 | [9 empty] | 文明菜市行动 | [6 empty] | 老有所学行动
| 进度指数 | 新增家政服务员工制企业(个） | 实际完成（个） | 目标任务完成进度（%） | 培训家政服务人员（人） | 实际完成（人） | 目标任务 完成进度（%） | 新增服务人员（人） | 实际完成（人） | 目标任务 完成进度（%） | 进度指数 | 城区菜市目标任务 | 实际完成 | 目标任务 完成进度（%） | 乡镇菜市目标任务 | 实际完成 | 目标任务 完成进度（%） | 进度指数 | 参与学习教育活动的老年人总数目标任务（万人） | 实际完成 | 目标任务 完成进度（%） | 其中：线下学习老年人（万人） | 实际完成 | 目标任务 完成进度（%）
五河县 | 66.26% |  |  |  | 4762 | 2940 | 61.73% | 862 | 512 | 59.39% | 70.83% | 3 | 2 | 66.67% | 8 | 6 | 75% | 100% | 2.59 | 2.68 | 103.5% | 1.76 | 1.76 | 100%