**蚌埠市农业农村局关于2022年度农机购置**

**补贴专项督导暨入户核查情况的通报**

**各县（区）农业农村局：**

为进一步推进我市2022年度农机购置补贴政策实施，强化对农机购置补贴政策实施监管，确保全市农机购置补贴工作取得实效，根据蚌埠市农业农村局《关于开展蚌埠市2022年度农机购置补贴专项督导暨入户核查工作的函》要求，蚌埠市农业机械化发展中心抽调相关县区农机补贴人员成立督导组，于2022年9月5-8日对全市所有县区2022年农机购置补贴工作进行了专项督查，并同时开展机具入户核查工作，此次入户核查全市共随机抽取了22个乡镇78户购机户89台机具。现将督查情况报告如下：

**一、基本情况**

**(一)农机购置补贴政策实施情况。**

通过查询补贴系统数据，截至9月2日全市共补贴各类机具3953台，受益农户3325户，使用补贴资金7785.938万元，完成105.32%。各县区资金使用及结算情况见表一（单位万元）：

| **县（区）** | **分配资金** | **可用资金** | **使用资金** | **结算资金** | **使用比例** | **结算比例** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蚌埠市 | 7591.844 | 7392.506 | 7785.938 | 5698.877 | 105.32% | 77.09% |
| 怀远县 | 3207.000 | 3096.548 | 3407.956 | 1980.765 | 110.06% | 63.97% |
| 五河县 | 1691.000 | 1656.729 | 1484.480 | 1064.289 | 89.60% | 64.24% |
| 固镇县 | 1752.000 | 1713.256 | 1885.865 | 1765.495 | 110.07% | 103.05% |
| 淮上区 | 584.000 | 577.32 | 632.669 | 573.180 | 109.59% | 99.28% |
| 禹会区 | 174.000 | 166.903 | 173.830 | 132.560 | 104.15% | 79.42% |
| 龙子湖区 | 48.000 | 47.351 | 52.400 | 45.920 | 110.66% | 96.98% |
| 蚌山区 | 48.000 | 46.669 | 52.650 | 52.650 | 112.82% | 112.82% |
| 高新区 | 58.844 | 58.844 | 63.758 | 51.688 | 108.35% | 87.84% |
| 经开区 | 29.000 | 28.886 | 32.330 | 32.330 | 111.92% | 111.92% |

（表一）

**（二）农机购置补贴申请系统作废、冻结情况。**

截至9月2日全市补贴系统共申请3856份，作废补贴申请526份，冻结补贴申请968份，各县区占比详情见表二：

| **县（区）** | **申请数（份）** | **作废数（份）** | **作废占比** | **冻结数（份）** | **冻结占例** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蚌埠市 | 3856 | 526 | 13.64% | 968 | 25.1% |
| 怀远县 | 1494 | 204 | 13.65% | 731 | 48.93 |
| 五河县 | 918 | 120 | 13.07% | 233 | 25.38 |
| 固镇县 | 705 | 99 | 14.04% | 3 | 0.43% |
| 淮上区 | 439 | 35 | 7.97% | 0 | 0 |
| 禹会区 | 154 | 48 | 31.16% | 1 | 0.65% |
| 龙子湖 | 23 | 1 | 4.35% | 0 | 0 |
| 蚌山区 | 19 | 1 | 5.26% | 0 | 0 |
| 高新区 | 65 | 14 | 21.53% | 0 | 0 |
| 经开区 | 39 | 4 | 10.25% | 0 | 0 |

（表二）

**（三）报废补贴工作开展情况。**

截至9月2日，全市共办理农机报废更新补贴申请13份，报废机具13台，涉及补贴资金11.5万元。各县区办理情况见表三：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县(区) | 申请数（份） | 机具品目 | 机具数  （台） | 使用资金  （万元） |
| 蚌埠市 | 13 | / | 13 | 11.50 |
| 怀远县 | 1 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1 | 1.10 |
| 五河县 | 3 | 水稻插秧机 | 3 | 1.40 |
| 固镇县 | 1 | 自走式玉米联合收割机 | 1 | 2.00 |
| 淮上区 | 5 | 自走式喷杆喷雾机 | 1 | 0.50 |
| 水稻插秧机 | 2 | 1.84 |
| 拖拉机 | 1 | 0.70 |
| 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1 | 1.10 |
| 禹会区 | 1 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1 | 1.10 |
| 龙子湖区 | 0 | / | 0 | 0 |
| 蚌山区 | 1 | 自走式喷杆喷雾机 | 1 | 0.66 |
| 高新区 | 1 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1 | 1.10 |
| 经开区 | 0 | / | 0 | 0 |

（表三）

**（四）农机购置补贴信息公开情况。**

安徽省（蚌埠市）2022年第二次信息公开通报反馈，我市公开栏无缺漏项，通过对省农机购置补贴专栏和农机化信息网的数据统计，各县区补贴工作信息发表量差距较大，具体情况见表四：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  县区 | 市 本 级 | 怀 远 县 | 五 河 县 | 固镇县 | 淮 上 区 | 禹 会 区 | 龙 子 湖 区 | 蚌山区 | 高新区 | 经开区 | 蚌 埠 市 |
| 信息数 | 12 | 8 | 17 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 占比% | 22.2 | 14.8 | 31.5 | 9.3 | 20.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

（表四）

**（五）农机购置补贴档案归档情况。**

通过查阅各县区补贴档案，农机购置补贴资料齐全，条理清楚规范，均能真实反映农户购机补贴程序。

**（六）农机购置补贴资金兑付情况。**

通过与财政对接查询，大部分县区均能按时限兑付已结算申请的补贴资金，兑付比例达到76.72%。

**（七）农机购置补贴机具核查情况。**

本次抽查严格按照补贴机具核验流程，对申请补贴的用户和机具进行现场核查，对购机者、补贴机具型号、出厂铭牌等信息进行核实，并让购机者进行签字确认，对部分在外作业的机具利用现场视频的方式进行了核查。抽查的78个购机户，均做到资料完整、人机一致、机具信息一致，没有反映补贴工作人员有违法违纪现象。在抽查中购机户普遍反映机具能正常使用，无大的质量问题。

**二、存在问题**

1、五河县县农机购置补贴资金实施进度较慢；固镇县、经开区蚌山区存在超范围结算现象，结算比例均超过了100%。

2、个别县区作废、冻结数量占比过大，影响全市的数据质量。作废比较高的分别是禹会区、高新区、固镇县、怀远县和五河县。冻

结比较高的是怀远县和五河县，分别高达48.93%、25.38%。

1. 全市农机报废更新补贴工作覆盖面达77.78%，与省绩效考核80%的要求还有差距，龙子湖区和经开区未开展农机报废更新补贴工作。

4、农机购置补贴信息工作存在薄弱环节，龙子湖区、蚌山区、高新区、经开区等信息空白。

5、仅有少数县区能购机户档案随时归档，大部分县区2022年第二批农机购置贴资补金申请资料还未归档；

6、各县区均存在部分已结算申请的资金未兑付到位的情况。部分购机户提供的“一卡通”账号或姓名不符，未能及时兑付到位。

**三、整改要求**

1、加快农机购置补贴资金实施进度，超范围结算的县区要做好资金兑付计划；涉及冻结的县区要对符合政策的补贴申请抓紧时间进行解冻处理，尽快走完农机购置补贴申请后续流程。

2、农机购置补贴工作信息是绩效考核中的一项重要指标，各县区要提高认识，积极撰写信息，并及时向省厅投稿。

3、按照时间节点，尽快把农机购置补贴资料归档保存。

4、各县区农机化主管部门要主动加强与财政部门沟通协调，对系统已结算的申请按时限要求尽早兑付农机购置补贴资金。

蚌埠市农业农村局

2022年9月16日