## 1
五河县2025年武桥镇高标准农田建设项目施工调整变更统计表
项目名称 | 中标单位 | 中标价 （万元） | 工程名称（编号）拟调整变更内容 | 拟变调整更项目位置 | 拟调整变更原因 | 调整变更项目 投资估算（万元） |  | 调整变更后 总投资（万元） |  | 调整变更 投资占比（%）
[6 empty] | 变更前 | 变更后 | 增加 | 减少 | 增加 | 减少
五河县2025年高标准农田建设项目（五河县2025年武桥镇高标准农田建设项目）施工 | 安徽鑫汇水利电力工程有限责任公司 | 2629.8681 | 增加AG0.8m（地埋管）180米 | QX15U、QX12U、QX11U下穿高铁处 | 三条现浇渠道下穿合新高铁，无法施工明渠，申请在高铁线路界碑以内采用0.8m地埋管连接。 | 5.177 | 12.095 | 6.918 |  | 0.2631% |  | 下周去上海协调 准备好材料
|  |  | 增加PE200管顶管300米 | 龙岗村斜吴北侧两条东西PE200低压管道下穿高铁处 | 两条PE200低压管道下穿合新高铁，无法明挖施工，申请采用顶管施工。 | 4.045 | 8.1783 | 4.1333 |  | 0.1572%
|  |  | 增加顾行地块耕作田块修筑亩数14.66亩 | 顾行地块 | 实测大于设计亩数 | 67.4754 | 71.2509 | 3.7755 |  | 0.1436% |  | 具实计量
|  |  | 减少蒋吴地块耕作田块修筑亩数8.3亩 | 蒋吴地块 | 因高铁保护范围内面积未平整 | 229.1404 | 227.0731 |  | 2.0672 |  | 0.07861%
|  |  | 增加0.8m*0.8mPGZ机闸一体式设备3处 | AG0.8m-230m、AG0.8m-90m、AG0.8m-110m | 工程量清单无闸门,镇村要求 | 0 | 1.032 | 1.032 |  |  | 0.03924% | 同意
|  |  | 取消直径0.6m斗门7座 | 取消 | 怀洪新河田间灌区项目已建 | 2.56 | 0 |  | 2.56 |  | 0.09% | 村里有需求,上报镇里走程序
|  |  | GQ1-24、GQ0.8-100、179移位 | 同意位移后,村里确定位置 | 怀洪新河田间灌区项目已建 | 3.3 | 3.3
|  |  | GQ0.8-16、37、117、147、165、172、174移位 | 同意位移后,村里确定位置 | 与高铁线路重合及村镇要求移位 | 6.86 | 6.86
|  |  | HQ06/4m-200m、HQ05/2.5m-130m、HQ10/2.5m-70m移位 | HQ05/2.5m-130m、HQ10/2.5m-70m移至HQ06/4m-200m处；HQ06/4m-200m移至XG87处 | 原HQ06/4m沟上一侧建有高压电杆,无法施工，将HQ05和HQ10移至HQ06施工 | 14.87 | 14.87
[6 empty] | 333.4278 | 344.6594 | 15.8588 | 4.6272 | 0.6% | 0.17%
备注说明：变更项目的变更前后投资估算价格参照合同清单价，

## 武桥项目公示
五河县2025年武桥镇高标准农田建设项目施工调整变更统计表
项目名称 | 中标单位 | 中标价 （万元） | 工程名称（编号）拟调整变更内容 | 拟变调整更项目位置 | 拟调整变更原因 | 调整变更项目 投资估算（万元） |  | 调整变更后 总投资（万元） |  | 调整变更 投资占比（%）
[6 empty] | 变更前 | 变更后 | 增加 | 减少 | 增加 | 减少
五河县2025年高标准农田建设项目（五河县2025年武桥镇高标准农田建设项目）施工 | 安徽鑫汇水利电力工程有限责任公司 | 2629.8681 | 1.AG0.8m-230m 2.AG0.8m-90m 3.AG0.8m-110m 计3处地埋涵涵尾增加0.8m*0.8mPGZ机闸一体式设备 | 1.龙岗小学边 2.龙岗新吴庄南侧 3.天井岗陈庄西侧L16路边 | 工程量清单无闸门,满足不了群众蓄水要求，结合现场实际情况及群众诉求，经现场勘查，每条地埋涵涵尾各增加1处闸门，共计计3处，方便农业生产灌排水。 | 0 | 1.032 | 1.032 |  | 0.03924%
|  |  | 取消直径0.6m放水斗门7处 | 1.QX11渠放水斗门DM27# 2.QX12渠放水斗门DM28# 3.QX13渠放水斗门DM33# 4.QX16渠放水斗门DM19# 5.QX17渠放水斗门DM21# 6.QX18渠放水斗门DM23# 7.QX19渠放水斗门DM25#计7条防渗渠各与天井一级渠接头 | 7处连接段已被怀洪新河灌区田间工程实施，经现场踏勘项目区内无合适地点实施，取消该建设内容。 | 2.56 | 0 |  | 2.56 |  | 0.09734%
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 1.032 | 2.56
|  |  | 合计 | [5 empty] | 1.528 |  | 0.0581%
备注说明：变更项目的变更前后投资估算价格参照合同清单价，