## 东刘集项目 (26.3.20)
五河县2025年东刘集镇高标准农田建设项目施工调整变更统计表
序号 | 项目名称 | 中标单位 | 中标价 （万元） | 工程名称（编号）拟调整变更内容 | 拟调整变更项目位置 | 拟调整变更原因 | 调整变更项目 投资估算（万元） |  | 调整变更后 总投资（万元） |  | 调整变更 投资占比（%）
[7 empty] | 变更前 | 变更后 | 增加 | 减少 | 增加 | 减少
1 | 五河县2025年高标准农田建设项目 (五河县2025年东刘集镇高标准农田建设项目)施工 | 阜阳众嘉工程建设有限公司 | 2945.0021 | 编号为HQ01中沟护砌长度缩短110m、断面缩短，护砌面积减少约2500m2。 | 沱河新农村白夏路边沟 | 白夏路边沟110米沟段被盖房占用无法实施护砌工程；原沟口宽为13.5m，现实测沟口为6-8.5m，护坡长变短、部分沟底底板变窄。结余护砌面积约2500m2，为完善项目区建设内容，结合现场实际情况及干群意愿，经现场勘查，建议部分护砌就近调整到白夏路北侧沟实施。 | 80.79 | 60.1 |  | 20.69 |  | 0.7025%
2 |  |  |  | 编号为03DC2×8米2跨8m渡槽、02DCWX老渡槽维修加固 | 沱河村庄蒋组干渠西侧 | 2座渡槽位置已被怀洪新河灌区田间工程已实施，经现场踏勘项目区内无合适地点实施，取消该建设内容。 | 3.7973 | 0 | / | 3.7973 | / | 0.1289%
3 |  |  |  | 编号为01＃QQ0.8渠桥1座、42＃Φ1m过路涵闸1座（GQZ1，1座） | 沱河村庄蒋组干渠西侧、张庄村张小庄组庄南XG97沟上 | 2座涵桥位置已被怀洪新河灌区田间工程已实施，为优化施工设计，通过现场勘查和干群意愿，将01＃桥调整到大魏庄南U型渠上施工、42＃桥闸调整到张小庄南部排水沟上实施，便于老百姓生产交通出行。 | 2.7572 | 2.7572 | / | / | /
4 |  |  |  | 编号为09＃3m跨板桥（GQ3，1座） | 沱河村庄蒋组白夏路南侧 | 桥边村民房屋占用桥位置无法实施，为完善项目区建设内容，优化施工设计，便于生产出行，通过现场勘查和干群意愿，建议将09＃桥调整到魏庄涵大沟上渡槽北边土路上实施。 | 5.6122 | 5.6122 | / | / | /
5 |  |  |  | 编号为23＃Φ1m过路涵（GQ1,涵长6m，1座） | 张庄村张小庄组庄南XG105小沟上 | 该桥位于村民田地中心位置，没有生产路，为优化施工设计，便于生产出行，通过现场勘查和干群意愿，建议调整到L26/3.5m水泥路上实施。 | 1.1766 | 1.1766 | / | / | /
6 |  |  |  | 编号为L25/4.5m砼道路上建Φ1m过路涵（GQ1,涵长6m，5座） | 张庄村朱龙沟南侧L25/4.5m砼道路上 | 该路原有5座过路涵桥破损严重，修建水泥路后将无法通行和排水，建议在不增加工程投资情况下从清单上Φ1m过路涵调配5座修建，满足农业交通生产和排水需求。 | 5.8828 | 5.8828 | / | / | /
7 |  |  |  | 合计 | [5 empty] | 24.4873 |  | 0.8315%