## 浍南朱顶镇一标
五河县2025年浍南镇、朱顶镇高标准农田建设项目施工调整变更统计表
项目名称 | 中标单位 | 中标价 （万元） | 工程名称（编号）拟调整变更内容 | 拟变调整更项目位置 | 拟调整变更原因 | 调整变更项目 投资估算（万元） |  | 调整变更后 总投资（万元） |  | 调整变更 投资占比（%）
[6 empty] | 变更前 | 变更后 | 增加 | 减少 | 增加 | 减少
五河县2025年浍南镇、朱顶镇高标准农田建设项目 | 安徽安冉水利工程有限公司 | 1490.3413 | 新建控制闸（1*1m）3座 | 郭庙村 | 三王路路下涵已由县交通局建设，但是没有设计建设控制闸，根据群众诉求和实际情况需要新建控制闸，方便群众蓄排水。 | 6.8397 | 8.8915 | 2.0519 |  | 0.1377%
|  |  | 增加AG02地埋暗管φ0.8m，长度64米 | 郭庙村 | AG02地埋暗管规划图设计长度240米，工程量清单长度170米，与工程实测长度相差64米，确需建设，否则导致灌溉水源不通。 | 16.3611 | 18.2825 | 1.9213 |  | 0.1289%
|  |  | HP02田间灌排小沟护坡,拟减少150米 | 郭庙村 | 该段沟岸坡弯曲形状复杂，存在坑塘，若裁弯取直将引发村民土地界限等纠纷矛盾，取消该段护坡。 | 28.5194 | 23.4266 |  | 5.0927 |  | 0.3417%
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 3.9732 | 5.0927
|  |  | 合计 | [5 empty] | 1.1195 |  | 0.07512%
备注说明：变更项目的变更前后投资估算价格参照合同清单价，