## 小溪
五河县2025年小溪镇、朱顶镇高标准农田建设项目施工调整变更统计表
项目名称 | 中标单位 | 中标价 （万元） | 工程名称（编号）拟调整变更内容 | 拟变调整更项目位置 | 拟调整变更原因 | 调整变更项目 投资估算（万元） |  | 调整变更后 总投资（万元） |  | 调整变更 投资占比（%）
[6 empty] | 变更前 | 变更后 | 增加 | 减少 | 增加 | 减少
五河县2025年小溪镇朱顶镇高标准农田建设项目 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 3460.41 | 调整直径0.6*6米小沟上涵管桥2座 | 2025年高标准农田建设项目小溪镇项目（硖石村）片区 | 为满足农业生产排水需要，群众强烈要求在土地平整区增加2座直径0.6*6米涵管桥。经设计、监理、施工、镇村等单位人员现场核查，在不增加工程投资前提下，优化工程布局调配2座直径0.6*6米涵管桥。 | 1.417 | 1.417 | / | / | / | /
|  |  | 调整直径1.0*6米沟上涵管桥1座 | 2025年高标准农田建设项目小溪镇项目（硖石村）片区小山路边沟上1座 | 因群众农业生产实际需要，镇村申请在小山路边沟上增加1座直径1.0*6米涵桥，经设计、监理、施工、镇村等单位人员现场核查，在不增加工程投资前提下，群众建议将原设计编号06GQ1直径1.0*6米涵管桥进行优化布局，将建设位置调整到小山路边沟上，优化后更能充分发挥建设效益。 | 1.508 | 1.508 | / | / | / | /
|  |  | 调整小草塘、菱角塘等2座山塘清淤 | 2025年高标准农田建设项目小溪镇项目（香庙村）片区 | 为满足农业生产蓄水灌溉要求，镇村申请将小草塘、菱角塘等2面山塘清淤整治。经设计、监理、施工、镇村等单位人员现场核查，原设计清淤ST-48、ST-51等2面山塘为不规则的石头坑，四周皆是石头,无法进行清淤。在不增加工程投资的前提下进行优化调整，根据群众实际需求，将ST-48塘清淤调整至菱角塘清淤，将ST-51塘清淤调整至小草塘清淤。 | 2.31 | 2.31 | / | / | / | /
|  |  | 合计 | [6 empty] | 0 | 0
备注说明：变更项目的变更前后投资估算价格参照合同清单价，