五河县商务局部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，强化绩效和责任意识，按照《五河县财政局关于开展2022年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（五财〔2023〕49号）文件要求，五河县商务局（以下简称“我局”）积极开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关自评情况报告如下：

- 部门预算支出情况

2022年我局预算收入为443.300125万元，其中一般公共预算财政拨款收入443.300125万元，罚没收入43万元；2022年我局预算支出为4433001.25万元，其中：基本支出255.10125万元，（其中工资福利支出167.52万元，对个人和家庭的补助支出56.67万元，商品和服务支出21.07万元）；项目支出188.2万元。主要包括：招商引资工作经费8万元、对外贸易管理6.5万元、工商市场管办脱钩资金27.5万元、家政服务业经费2万元、商务流通专项工作经费32万元、社会化购买劳务费2万元、投资贸易洽谈及博览会工资经费10万元、商务局退休职工（物资局、企业离休干部）提租补贴经费5.1万元、限上企业统计人员补助及培训费43万元、饮服公司职工安置费5。1万元、农村电商民生工程45万元党建活动经费2万元。

三、项目自评结果及分析

我局成立由主要负责人任组长、分管领导任副组长，相关业务科室负责人为成员的绩效自评工作小组，对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。本次部门绩效自评工作共涉及17个项目，预算金额372.975万元，具体工作如下：

1、对外贸易管理项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是达成了促进外向型经济持续稳定健康发展的目标。二是达成了扩大全县外贸进出口总量的指标。

2、工商市场管办脱钩项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.041万元，执行数为34.041万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是达成了强化市场监管和行政执法职能的目标；二是达成了提高职工生活水平的指标。

3、家政服务业项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.95万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成了建设安徽省家政服务行业诚信信息管理系统，借助信息化手段，促进家政企业诚信发展的目标；二是达成了推动社会经济发展的指标。发现的主要问题及原因有：全年预算数未完全执行，原因是年初计划制定有误。下一步改进措施是：加强计划管理，严格规划年初预算，做到计划与实际执行数目一致。

4、商务流通专项工作经费（成品油管理、食品安全经费、精神文明经费、邮政管理经费）项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.71分。项目全年预算数为32万元，执行数为27.86万元，完成预算的87.06%。项目绩效目标完成情况：一是完成了做好商贸领域安全生产、提升市民生活质量、营造良好的营商环境和市场秩序的目标；二是达成了做好商贸领域安全生产、提升市民生活质量的指标。发现的主要问题及原因有：全年预算数未完全执行，原因是年初计划制定有误。下一步改进措施是：加强计划管理，严格规划年初预算，做到计划与实际执行数目一致。

5、社会化购买劳务费用项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了加快转变政府职能，增强社会购买社会力量服务的科学性和公正性的目标；二是达成了提高行政效率，带动就业率增长的指标。

6、投资贸易洽谈及博览会工资经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.20分。项目全年预算数为9.495万元，执行数为7.782万元，完成预算的81.96%。项目绩效目标完成情况：一是取得了更高质量的合作交流和经贸成果；二是保证了大会有序进行，带动就业率增长的指标。发现的主要问题及原因：全年预算数未完全执行。原因是由于疫情原因，国内开展投资贸易洽谈相关事项较少。下一步改进措施：之后年度我局将增加投资贸易洽谈事项的参与度，大力进行招商引资活动，争取达成更高更好的经贸成果。

7、商务局退休职工(物资局、企业离休干部)提租补贴经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.95分。项目全年预算数为5.1万元，执行数为4.057万元，完成预算的79.55%。项目绩效目标完成情况：一是提高了给予离退休职工的租金补贴；二是保证了离退休干部老有所依老有所养，维持了社会稳定。发现的主要问题及原因：一是全年预算数未完全执行，原因是有两位离退休人员本年度内去世。下一步改进措施：我局将及时与财政、人社等局联系，做好离退休工资及医保等方面的停办业务。

8、限上企业统计人员补助及培训费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.43分。项目全年预算数为43万元，执行数为40.53万元，完成预算的94.26%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全县限上企业一套表改革工作，提高统计质量的目标；二是完成了对130家企业统计人员的培训，大力提升了相关人员的职业技术水平。发现的主要问题及原因：全年预算数未完全执行，原因是存在企业中期退库的情况。下一步改进措施：我局将及时及时做好后续对接工作，多措并举，扎实有效推进全县企业新增入库工作。

9、饮服公司职工安置费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.80分。项目全年预算数为5.1万元，执行数为5万元，完成预算的98.04%。项目绩效目标完成情况：一是完成了做好改制企业资产管理工作，提高财政收入的目标；二是做好了饮服公司19间门面的租赁工作，支付完成了2人留守人员工资。全年预算数未完全执行，原因是年初计划制定有误。下一步改进措施是：加强计划管理，严格规划年初预算，做到计划与实际执行数目一致。

10、农村电商民生工程项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为45万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是推动了电子商务与乡村产业加速融合，培育农业农村发展新动能，助力乡村振兴战略实施的目标；二是达成了提高农村电商整体水平，优化政策供给，营造良好营商环境和放心消费环境的目标。发现的主要问题及原因：全年预算数未执行，原因是项目款已收回。下一步改进措施是：加强计划管理，严格规划年初预算，做到计划与实际执行数目一致。

11、党建活动经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动了商务局党建提升工作，提高了党员政治理论水平；二是提高了员工法制观念，减少了社会矛盾，维护社会稳定，促进了法制政府的建成。

12、招商引资工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.72分。项目全年预算数为8万元，执行数为7.777万元，完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况：一是达成了优化县投资环境，为生态立县提供支撑的目标；二是优化了我县就业环境，提升了我县就业率。发现的主要问题及原因：全年预算数未执行，原因是年初计划制定有误。下一步改进措施是：加强计划管理，严格规划年初预算，做到计划与实际执行数目一致。

13、安徽省财政厅关于下达2021年中央财政服务业发展资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.72分。项目全年预算数为329.6万元，执行数为329.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是达成了加快推进电子商务进农村，加快服务业发展的目标；二是促进了我县服务业发展，提升了市民生活质量。

14、2021年度商贸流通业和外向型经济发展专项资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为310万元，执行数为310万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是达成了加快现代服务业高质量发展的目标；二是持续促进企业发展，有效促进了我县经济增长。

15、关于调整下达2021年省级电子商务发展专项资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.12万元，执行数为40.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进了全县电子商务企业高质量发展；二是推动了电商企业经济持续性健康发展。

16、支持商贸流通业和外向型经济发展专项资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进了全县家政服务业行业的持续性发展；二是完成了对家政企业和人员的动态管理。

17、2021年中央农村综合改革资金分配项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2021年中央农村综合改革资金的分配；二是提升了群众电商项目满意度，推进了农村电商项目有序进行。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）主要问题

1、年初制定计划有误，全年预算数与执行数不一致。

2、对于绩效管理工作的认识以及预算绩效管理业务水平不足。

（二）整改措施

1、进一步加强对项目资金的计划及管理，做好事前预算分配。通过开展部门整体支出绩效评价，我局全面了解、分析部门预算执行及公开、工商市场、外资外贸等方面的经费管理、以及相关政策制度的执行、资产管理及部门工作绩效等情况，以进一步规范资金管理围绕绩效为目标，严格落实各项规定，积极开展各项工作，加强我局财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

2、高度重视绩效评价工作，明确职责分工，积极填报相关材料。我局高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责和分工，制定了评价方案及通过联系相关部门和实施单位，确定了绩效评价的实施时间。以制度建设为主线，全力保证各项政策制度和工作的贯彻落实。我局各项目标任务均能根据总体工作计划开展，形成了统一领导、目标集中、监检分离、分工明确的项目管理体系。基本做到事前有目标、事中有控制、事后有总结，确保资金得到有效监管。

3、加强单位预算管理学习。集中组织学习全面预算绩效管理相关业务，通过对实施预算绩效管理的重要意义、加强预算绩效管理意识、绩效目标设定、绩效监控、绩效评价、绩效评价结果应用等专业知识培训,不断提高预算管理水平和政策实施效果。

五、其他需要说明的问题

附：项目支出绩效自评汇总表

附

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 | 自评结果应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对外贸易管理 | 6.5 | 6.5 | 100% | 100 | 否 |  |
| 2 | 工商市场管办脱钩 | 34.041 | 34.041 | 100% | 100 | 否 |  |
| 3 | 家政服务业 | 2 | 1.95 | 97.5% | 99.75 | 否 | 一、存在问题：全年预算数未完全执行，原因是年初计划制定有误。二、结果应用：加强计划管理，严格规划年初预算，做到计划与实际执行数目一致。 |
| 4 | 商务流通专项工作经费 | 32 | 27.86 | 87.06% | 98.71 | 否 | 一、存在问题：全年预算数未完全执行，原因是年初计划制定有误。二、结果应用：加强计划管理，严格规划年初预算，做到计划与实际执行数目一致。 |
| 5 | 社会化购买劳动服务费用 | 2 | 2 | 100% | 100 | 否 |  |
| 6 | 投资贸易洽谈博览及博览会工资经费 | 9.495 | 7.782 | 81.96% | 98.20 | 否 | 一、存在问题：全年预算数未完全执行。原因是由于疫情原因，国内开展投资贸易洽谈相关事项较少。二、结果应用：之后年度我局将增加投资贸易洽谈事项的参与度，大力进行招商引资活动，争取达成更高更好的经贸成果。 |
| 7 | 商务局退休职工（物资局、企业离休干部）提租补贴经费 | 5.1 | 4.057 | 79.55% | 97.95 | 否 | 一、存在问题：全年预算数未完全执行，原因是有两位离退休人员本年度内去世。二、结果应用：我局将及时与财政、人社等局联系，做好离退休工资及医保等方面的停办业务。 |
| 8 | 限上企业统计人员补助及培训费 | 43 | 40.53 | 94.26% | 99.43 | 否 | 一、存在问题：全年预算数未完全执行，原因是存在企业中期退库的情况。二、结果应用：我局将及时及时做好后续对接工作，多措并举，扎实有效推进全县企业新增入库工作。 |
| 9 | 饮服公司职工安置费 | 5.1 | 5 | 98.04% | 99.80 | 否 | 一、存在问题：全年预算数未完全执行，原因是年初计划制定有误。二、结果应用：加强计划管理，严格规划年初预算，做到计划与实际执行数目一致。 |
| 10 | 农村电商民生工程 | 45 | 0 | 0% | 90 | 否 | 一、存在问题：全年预算数未完全执行，原因是项目款已收回。二、结果应用：加强计划管理，严格规划年初预算，做到计划与实际执行数目一致。 |
| 11 | 党建活动经费 | 2 | 2 | 100% | 100 | 否 |  |
| 12 | 招商引资工作经费 | 8 | 7.777 | 97.21% | 99.72 | 否 | 一、存在问题：全年预算数未完全执行，原因是年初计划制定有误。二、结果应用：加强计划管理，严格规划年初预算，做到计划与实际执行数目一致。 |
| 13 | 安徽省财政厅关于下达2021年中央财政服务业发展资金项目 | 329.6 | 329.6 | 100% | 100 | 否 |  |
| 14 | 2021年度商贸流通业和外向型经济发展专项资金 | 310 | 310 | 100% | 100 | 否 |  |
| 15 | 关于调整下达2021年省级电子商务发展专项资金 | 40.12 | 40.12 | 100% | 100 | 否 |  |
| 16 | 支持商贸流通业和外向型经济发展专项资金 | 1 | 1 | 100% | 100 | 否 |  |
| 17 | 2021年中央农村综合改革资金分配项目 | 1000 | 1000 | 100% | 100 | 否 |  |