## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  |  | 村干部及养老保险
主管部门 |  |  | 头铺镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 头铺镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 61.4 | 61.4 |  | 61.4 |  | 10 | 100 | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 61.4 | 61.4 |  | 61.4 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 头铺镇2022年度村、组干部养老保险支出不低于61.4万元，保障村干部待遇得到及时兑现。 | [5 empty] | 头铺镇2022年度村、组干部养老保险支出不低于61.4万元，保障村干部待遇得到及时兑现。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 补助补贴对象数量 |  |  | 256人 | 256人 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 补贴资金支出合规性 |  |  | 严格执行相关财经制度 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 补贴资金兑现的及时性 |  |  | 按月支付 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤263.24万元 | 254.09万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 对减轻补贴对象经济负担影响程度 |  |  | 影响明显 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 对引导村民委员会发展的影响程度 |  |  | 影响明显 | 达成预期指标 | 10 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续影 响指标 | 健全补贴制度 |  |  | 建立健全相关制度并落实 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 补贴对象满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90 | 90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。