附件6

项目支出绩效评价报告

综治工作经费项目支出绩效评价报告

2022年4月

目 录

1. 摘要
2. 正文
3. 项目基本情况
4. 绩效评价工作开展情况
5. 综合评价情况及评价结论
6. 绩效评价指标分析
7. 主要经验及做法
8. 存在的问题
9. 有关建议
10. 其他需要说明的问题

摘 要

**一、项目基本情况：**为坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省、市决策部署，紧扣"有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱，固本强基"的方针，确保辖区范围内黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制，人民群众安全感、满意度明显回升，头铺镇成立了由镇党委书记担任组长，镇长任副组长的"镇综治专项斗争领导小组"，领导小组下设办公室，由镇政府据实安排工作经费35万元，主要用于工作经费、印发通告及会议资料、线索举报奖励、督查通报、宣传报道等。

二、**绩效目标及完成情况：**该项目的总体绩效目标是不定期召开会议研究推进综治工作，开展相关调研，将综治与反腐败斗争、基层党建、信访维稳等工作统筹结合，形成部门合力，建立长效机制，提高群众知晓率、参与率，营造"人人喊打"的氛围，为经济发展提供平安社会环境。 2021年度，镇召开党委会2次，听取综治情况汇报，专题研究相关工作，形成了党委总揽全局、领导小组牵头统筹、部门协同推进、社会广泛参与的工作格局。同时，在人流集中地，发放综治宣传单，组织人员深入社区、乡村等公共场所开展宣传，在全镇上下营造了开展综治专项斗争的强大声势。2022年底项目经费已全部拨付完成。

**三、综合评价情况及评价结论：**2022年头铺镇“综治工作经费”项目的实施，取得了很好的成效，达到了预期目标，本次绩效评价结果为优，综合评分为100分。

**四、项目存在的问题：**

1、宣传教育需进一步加强，线索摸排质效有待提高。人民群众对黑恶势力的定义了解甚少，经常存在把普通纠纷当做黑恶势力举报的情况。村居线索摸排工作较为被动，线索来源比较单一，主要是通过各村（居）的自查自纠、检举箱、检举电话及公众号、日常信访工作来收集和摸排，而这些线索多为邻里纠纷和个人行为。

2、基层组织整治还需深入，协调配合机制有待加强。通过问卷调查、实地走访发现，基层党员中有"公信力"的人员较少，村级后备干部力量不足，宣传、发动、服务群众的职能履行还需进一步加强。此外，基层相关各部门统筹协调，合力解决重点难点问题的力度还需加强，各部门工作联动还需通畅。

**五、改进措施及建议：**

1、发动全社会力量，线索摸排再深入。明查暗访，不断拓展线索摸排渠道，增强广度、深度。多渠道宣传综治知识，普及综治常识，使老百姓对黑恶势力进一步了解，提高线索质量。

2、充实村级后备干部力量，加强村组织服务意识，组织、宣传、发动群众。进一步健全完善协作配合机制，着力形成各负其责、密切协作、齐抓共管的工作格局。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：为坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省、市决策部署，紧扣"有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱，固本强基"的方针，确保辖区范围内黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制，人民群众安全感、满意度明显回升，头铺镇成立了由镇党委书记担任组长，镇长任副组长的"镇综治专项斗争领导小组"，领导小组下设办公室，由镇政府据实安排工作经费20万元，主要用于工作经费、印发通告及会议资料、线索举报奖励、督查通报、宣传报道等。

2、主要内容及实施情况：项目起止时间：2022年1-12月，项目总投资金额：20万元。项目资金已按计划拨付，项目完成进度100%，资金支出100%，达到预期效果。

3、资金投入和使用情况：综治工作经费总额35万元。主要用于工作经费、印发通告及会议资料、线索举报奖励、督查通报、宣传报道等。涉及到18个村居。

（二）项目绩效目标。2022年综治经费不低于20万元，保障头铺镇各村居该项工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过评价项目的推进情况和实际效果，查找项目资金管理过程中存在的问题，为政府决策提供依据，促进财政资金发挥最大效益。

对象和范围：头铺镇2022年18个村居综治工作经费。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

（1）系统性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

（2）公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）经济性原则。

2、评价指标体系

根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预【2011】285号）的有关规定，本次评价指标分体系由三级指标组成，一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。总分共计100分。

绩效评价实行百分制，计分采用量化指标，满分为100分。根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：得分S≥85为优；85＞S≥75为良好；75＞S≥60为中等； S＜60分为差。

指标体系及分值详见下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 覆盖村居数 | 18 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 10 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 10 |
| 成本指标 | 经费总额 | 10 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 对保障地方经济发展的影响程度 | 15 |
| 社会效益指标 | 对综治工作提升的影响程度 | 5 |
| 生态效益指标 | 促进节约，减少浪费 | 5 |
| 可持续影响指标 | 对综治工作提升的持续影响 | 5 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 |

3、评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷调查等对财政支出效果和影响进行评判，评价绩效目标的满意度。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

1. 绩效评价工作过程。

头铺镇党委、政府非常重视2022年部门绩效自评工作，抽调农技、财政、国土等部门人员组成自评小组，在综治工作经费拨付的同时进行绩效自评：

1.数据填报和采集。采集项目实施前期、实施过程中及项目结束相关资料和数据。

2.社会调查。对目标人群满意度和项目实施社会影响进行调查。

3.数据分析和撰写报告。整理分析收集的数据，撰写自评报告。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额20万元，占全部项目支出的100%，并进行实地查看，实地查看结果和资料审查结果无差异。

1. **综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

（一）综合评价情况

2022年头铺镇“综治工作经费”项目的实施，取得了很好的成效。项目依照市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。评定级别为优。

（二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为100分。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目名称 | 综治经费 |
| 主管部门 | 头铺镇人民政府 | 实施单位 | 头铺镇人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 20 | 20 | 20 | 10 | 100 | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100 | 10 |
|  上年结转资金 |  |  |  | - |  | - |
|  其他资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 头铺镇2022年综治工作经费不低于20万元，保障各项综治工作顺利开展。 | 头铺镇2022年综治工作经费不低于20万元，保障各项综治工作顺利开展。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 经费覆盖村居数 | 18个 | 18个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出的及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 对保障地方经济发展的影响程度 | 明显 | 明显 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 对综治工作提升的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 促进节约，减少浪费 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对综治工作提升的持续影响 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |
| **总分** |  |  | **100** | **100** |  |

1. 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据市县文件要求，制定《头铺镇2022年度综治工作计划》。

（二）项目过程情况。2022年综治工作根据年初工作规划和重点性工作进行预算，严格控制支出，对大笔开支均预先通过会议研究决定，再严格按照财务管理规定实施，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

（三）项目产出情况。项目覆盖全镇18个村居，经费支出符合财政法规，拨付及时，实际拨付总额20万元，达到年初制定的绩效目标值。

（四）项目效益情况。通过该项目的实施，促进了镇综治工作水平的提高，政治生态、社会生态同步净化，居民的生活环境得以改善，居民的收入也得以提高，且达到了节约开支、防止浪费的目的。

1. 主要经验及做法

1、高度重视，压实责任，切实做到整体推进。镇全年召开党委会3次，听取综治情况汇报，专题研究相关工作，形成了党委总揽全局、领导小组牵头统筹、部门协同推进、社会广泛参与的工作格局。

2、清理源头，标本兼治，全面夯实组织基石。全面加强村（居）"两委"班子建设，切实强化党员教育管理，全镇集中组训村居党员，宣讲综治专项斗争精神，引导全镇党员签订了《党员干部不参与涉黑涉恶承诺书》。

1. 存在问题及原因分析

1、宣传教育需进一步加强，线索摸排质效有待提高。人民群众对黑恶势力的定义了解甚少，经常存在把普通纠纷当做黑恶势力举报的情况。村居线索摸排工作较为被动，线索来源比较单一，主要是通过各村（居）的自查自纠、检举箱、检举电话及公众号、日常信访工作来收集和摸排，而这些线索多为邻里纠纷和个人行为。

2、基层组织整治还需深入，协调配合机制有待加强。通过问卷调查、实地走访发现，基层党员中有"公信力"的人员较少，村级后备干部力量不足，宣传、发动、服务群众的职能履行还需进一步加强。此外，基层相关各部门统筹协调，合力解决重点难点问题的力度还需加强，各部门工作联动还需通畅。

原因分析：部分村居干部由于学历较低，在宣传及工作协调方面的水平有待提高。

七、有关建议

1、发动全社会力量，线索摸排再深入。明查暗访，不断拓展线索摸排渠道，增强广度、深度。多渠道宣传综治知识，普及综治常识，使老百姓对黑恶势力进一步了解，提高线索质量。

2、充实村级后备干部力量，加强村组织服务意识，组织、宣传、发动群众。进一步健全完善协作配合机制，着力形成各负其责、密切协作、齐抓共管的工作格局。

八、其他需要说明的问题无。